## Slide 1
2026
应用示范
示范医院建设
示范医院建设进展与现场示范方案
清华大学附属北京清华长庚医院 汇报
国家重点研发计划“BT/IT生物与信息融合”重点专项
2024YFF1207000
2026年9月22日 北京友谊医院通州院区
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第0页
视觉模板 水木青绿源第1页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 2
拟定三院示范布局 具体名单以项目组确认为准
以统一平台与共用示范口径推进建设 共同支撑2027年2月项目整体验收
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
01
临床研究病房
智慧管理平台
01
北京清华长庚医院
平台承建与示范
全量数据对接完成
02
北京友谊医院
存量系统整合型示范
院内部署完成
9月7日完成培训
03
哈医大一附院
应用示范建设
启动会已召开
示范医院总体布局
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第1页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 3
作为承建方与示范医院 先行完成院内全量数据对接
长庚已具备全流程运行条件 接口规范与数据字典可供示范医院复用
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
02
01
院内系统与数据
对接HIS LIS PACS EMR等系统
覆盖门诊 住院 检验 检查
02
3类多模态接口
文本 音频 视频接口已打通
03
全流程应用能力
方案设计 预筛 EDC
远程监查 机构总览
用户层
PI CRC CRA 机构办
平台应用层
方案设计 预筛 EDC
安全监测 远程监查 机构总览
数据集成与主索引层
数据接入 字段映射 患者唯一标识
院内源系统层
HIS LIS PACS EMR
课题二
多模态
设备接入
长庚进展 平台部署与数据对接
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第2页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 4
正在遴选真实项目开展应用
接口规范 主索引方案与点位脚本按可迁移标准整理 支持两院协同建设
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
03
机构总览大屏 实时展示在研项目与入组进度
EDC自动回填院内数据 减少人工录入
可供友谊医院复用的3项成果
接口规范与数据字典
HIS/LIS/EMR字段映射
减少接口重新梳理
主索引建立方案
患者唯一标识与项目关联规则
支撑院内主索引决策
点位讲解脚本模板
六点位角色讲解框架
可按示范场地调整
长庚进展 应用遴选与可复用成果
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第3页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 5
已完成院内部署与培训 5项院内协调事项需明确安排
建议院方明确责任与排期 后续对接工作按双方确认的资源条件推进
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
04
部署联通
系统院内部署已完成
操作培训
9月7日完成全平台培训
数据接入
心率 呼吸 血氧3项文本数据
序号 | 待决策事项 | 需院方决定的内容 | 建议责任方 | 建议时限
1 | 主索引与唯一标识 | 研究项目与多模态数据 采用院内主索引关联 | 机构办 信息科 | 9月30日
2 | 院内算力资源 | 调配与模型推理匹配的算力 | 信息科 | 10月10日
3 | 多模态延伸对接 | 院内数据与其他模态接入范围 协调万木千帆厂商排期 | 机构办 厂商 | 10月15日
4 | 历史项目模型验证 | 确定已结束项目 提供方案 CRF与历史数据 | 机构办 | 10月10日
5 | 示范场地与人员 | 确定场地 设备 示范科室 以及参与角色 | 医务处 机构办 | 10月15日
友谊进展 待院方决策事项
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第4页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 6
围绕院内数据对接与部署条件开展前期准备
按启动会安排落实院级协调 形成部署准备与需求调研清单
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
05
01
启动会已召开
启动示范建设相关沟通
02
数据对接需求调研
梳理院内系统与接入需求
03
下一步部署准备
落实环境条件 示范科室与联络安排
哈医大一附院启动情况
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第5页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 7
建议时间窗 具体示范与验收安排以项目组确认为准
优先落实友谊现场示范节点 为应用示范报告与项目整体验收预留时间
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
06
事项 | 长庚 | 友谊 | 哈医大一附院
平台部署 | 完成 | 完成 | 
院内数据对接 | 全量完成 | 3项生理数据 | 
主索引与唯一标识 | 完成 | 待院方决策 | 
算力配置 | 完成 | 需调整 | 
真实项目上线 | 遴选中 | 首批已选定 尚未启用 | 
示范场地与角色 |  | 待院方明确 | 
现场示范验收时间 |  | 建议11月中旬 | 
9月22日
本次会议
10月15日
院内决策
11月中旬
友谊现场示范
12月
应用示范报告
2027年2月
项目整体验收
三院进度对照与时间窗
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第6页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 8
围绕任务书指标 统一流程 脚本与证据采集要求
建议10月提交大纲初稿 三院共用示范口径 并按各院条件细化执行
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
07
01
示范目标与依据
逐条对应任务书指标
02
示范范围与场景
医院 科室 项目 角色
03
示范环境与部署
数据 算力 安全边界
04
示范内容与流程
脚本 点位 时长 讲解人
05
数据与证据采集
指标定义与对比口径
06
组织分工
院方 项目组 实施方
07
进度与彩排安排
里程碑与彩排计划
08
风险与兜底预案
现场与系统应对方案
09
留痕与归档
签到 影像 证明 报告
项目组
大纲评审与签发
示范时间窗与验收口径统一
示范医院
联络人 场地设备 真实项目
参与人员与院内讲解人
实施方 长庚与技术团队
大纲起草 流程脚本
演示环境与数据 技术支撑
应用示范大纲框架与三方分工
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第7页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 9
一个真实项目 一名真实受试者 贯穿研究全生命周期
以真实使用角色串联8个环节 逐项展示流程 数据与效率变化
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
08
友谊多模态生理数据在入组随访与安全监测环节接入
01
立项与方案
AI辅助
方案设计
02
可行性分析
院内数据
受试者预筛
03
招募与知情
小程序 扫码
ePRO
04
入组随访
EDC数据
自动采集
05
安全监测
不良事件
预警
06
远程监查
CRA源数据
核查
07
数据锁定
统计分析
08
管理决策
机构总览
大屏
各点位统一讲解 人工流程 平台流程与实测效率变化
现场示范主线
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第8页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 10
建议参观路径根据院内实际场地安排
示范当天同步采集效率 使用留痕与成果材料 形成验收证据
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
09
六个示范点位
1
走廊智慧大屏
机构办
2
医生办公室
主要研究者
3
知情同意室
CRC与受试者
4
CRC办公区
CRC
5
CRA监查位
CRA
6
机构主任办公室
机构办主任
三组证据
效率对比
方案设计 预筛 EDC录入核查
AE发现时效 监查发现问题数
使用留痕
上线项目与受试者数量
系统日志 活跃用户 满意度
成果材料
第三方测评 规范标准
软著 论文
两处交互
扫码查看招募小程序在研项目
输入适应症生成方案框架并对比历史方案
六个点位 三组证据 两处交互
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第9页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 11
点位2 医生办公室 讲解人 主要研究者
现场输入适应症与关键要素 展示方案框架并与历史方案比对
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
10
人工流程
检索文献
手工起草研究方案
平台流程
输入适应症与关键要素
生成框架与样本量估算
验证重点
记录方案设计耗时
与历史方案开展对照
场景1 研究方案AI辅助设计
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第10页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 12
点位3与4 知情同意室与CRC办公区 讲解人 CRC与受试者
以生理数据自动入库作为友谊示范特色 验证数据追溯与采集效率
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
11
人工流程
纸质知情 人工登记
生理数据手工抄录
平台流程
扫码知情与ePRO
生理数据自动写入EDC
验证重点
比较录入与核查工时
追溯设备原始记录
场景2 招募知情与多模态采集
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第11页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 13
点位1 5 6 智慧大屏 CRA监查位 机构主任办公室
管理者集中查看全院研究进展 监查方按权限远程开展源数据核查
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
12
机构管理视角
在研项目 入组进度 AE预警
逾期随访与科室研究进展
CRA监查视角
远程调阅院内原始数据
源数据核查与疑问项生成
场景3 机构总览与远程监查
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第12页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 14
面向医院既有信息系统 验证平台集成与多模态应用路径
通过友谊示范形成存量系统整合与多模态数据应用的推广依据
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
13
存量系统整合
多模态生理数据
院内HIS / EMR等现有系统
接口与主索引
临床研究智慧管理平台
床旁设备 心率 呼吸 血氧
接口与平台数据接入
EDC回填 / AE预警应用
通过接口层接入 保留院内现有系统
主索引支撑门诊 住院 检验数据延伸对接
现已接入心率 呼吸 血氧3项数据
可拓展其他模态并与课题二设备并行验证
友谊示范特色 存量整合与多模态数据
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第13页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 15
建议推进安排 各项时点与考核口径以项目组确认为准
示范医院 上线项目 受试者与效率指标均按任务书口径采集 并在12月前形成数据
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
14
任务与责任方 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 交付物 | 考核方式
友谊 院内决策 | 15日前 |  |  |  |  |  | 会议纪要 | 项目组确认
友谊 主索引 算力与延伸对接 | 月底 |  |  |  |  |  | 联调记录 | 技术测试
友谊 首批项目与历史验证 |  | 上旬 |  |  |  |  | 项目清单 对比报告 | 数据核查
友谊 示范彩排与验收 |  | 中旬 |  |  |  |  | 应用证明 影像 签到 | 现场评审
长庚 真实项目上线 | 上线 |  |  |  |  |  | 上线清单 | 数据核查
长庚 现场示范 |  |  |  |  |  |  | 应用证明 | 现场评审
三院 示范报告与效率数据 |  |  | 提交 |  |  |  | 示范报告 | 项目组评审
三院 第三方测评 |  |  |  |  |  |  | 测评报告 | 第三方机构
项目 整体验收 |  |  |  |  | 验收 |  | 验收材料 | 专家组
第四季度至2027年一季度推进计划
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第14页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图

## Slide 16
共同明确资源 责任与时限 推进示范落地
两院协同完成示范建设 共同支撑项目整体验收
2024YFF1207000 临床研究病房智慧管理平台研发与应用示范
15
请友谊医院协调
长庚支持安排
01
接口对接排期与算力
信息科协调接口资源与算力配置
建议10月15日前
02
临床研究与伦理材料
提供3至5项在研或拟开展研究及伦理批件
建议10月底前
03
示范科室与参与角色
确定场地 设备与示范讲解人员
建议10月15日前
01
共享可复用成果
接口规范 数据字典与主索引方案
本周内移交机构办
02
技术团队驻场支持
支持院内对接与联调
资源与决策就位后2周内
03
共建脚本与彩排方案
与友谊共同完成点位脚本与现场彩排
11月初前
需院方协调事项与长庚支持承诺
Notes: 内容来源 已确认的16页示范医院建设进展方案第15页
视觉模板 水木青绿源第4页 封面 标题栏与医院标识继承原始原生对象
装饰背景与线描插画经内置ImageGen调整为青绿配色 不代表真实医院场景或产品运行截图